## Slide 1
一期深化 · 三合一交付
「鸭绿江 · 1950」一期
概念方案与投资估算 · 客流与收入测算模型 · 演艺内容大纲
选址:虎山长城—叆河片区 · 免大门票开放街区 · 一期投资约3.1亿元(概念级±30%)
附:可编辑Excel测算模型(参数联动,黄色单元格即改即算)
一期约200亩 · 12个月建成
基准年客流100万 · 收入7,700万
日场抢渡 + 4小剧场 + NPC街区
2026年8月 · 概念深化稿(V1) · 前序:《丹东红色文旅小镇可行性与全链路旅游体系》

## Slide 2
CONTENTS
目录
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
2
壹
一期概念方案
定位与开发原则 · 一轴四区分区 · 业态面积清单 · 12个月建设时序
贰
投资估算
分项估算表(概念级±30%) · 投资结构 · 二三期预留与决策门槛 · 资金组织
叁
客流与收入测算模型
测算逻辑与假设 · 三情景客流 · 收入/成本/盈亏平衡 · 敏感性 · Excel模型使用
肆
演艺内容大纲
总叙事 · 日场《抢渡鸭绿江》 · NPC任务线 · 小剧场群剧目 · 夜演分幕(二期) · 更新机制

## Slide 3
第 壹 章
一期概念方案
— 定位:全链路的「留量心脏」,免大门票开放街区
— 一期约200亩,一轴四区,建筑面积约1.9万㎡
— 12个月建成开业,先内容后砖头
3

## Slide 4
壹 · 概念方案
一期定位与六条开发原则
小步快跑:用最小可行产品验证「渡江叙事+免票街区」模型
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
4
一期定位:「鸭绿江·1950」支前老街与日场演艺核心区 —— 白天有市井、午后有抢渡、四季有剧场,先把「值得专程」立起来。
① 内容先行
演艺与NPC剧目先于建筑定稿;建筑为内容服务,不做无内容的仿古空壳
② 免票聚客
街区开放进入;收入靠演艺票+餐饮+文创+研学,开业即执行三层收入结构
③ 最小可行
一期只建支撑「半日体验」的必要体量,拒绝一次铺满;预留二期用地
④ 四季可用
小剧场全室内;冬季「1950年的冬天」主题接续,不做纯季节性资产
⑤ 庄重底线
战斗与牺牲只在演艺/研学呈现;商业业态限定于支前市井层面
⑥ 组团联动
与虎山长城、零公里、国门湾营地共享停车/接驳/客流,不自建孤岛
观点 一期的成功标准不是「建了多少」,而是:开业首年客流70万+、复游与口碑数据达标——达标才解锁二期夜演大剧场与酒店。

## Slide 5
壹 · 概念方案
一期「一轴四区」分区方案(约200亩)
沿叆河水岸展开;酒店与夜演大剧场为二期预留
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
5
叆河水岸(演艺水域)
A 入口广场区 约15亩
入伍登记·游客中心 仪式广场
B 支前老街区 约45亩
商街12,000㎡ NPC市井+美食+文创
C 小剧场群区 约25亩
室内小剧场×4 (一期先开2个)
D 研学营地区 约30亩
E 抢渡实景区 约40亩 看台1,500座+水域舞台
二期预留:夜演大剧场+主题酒店+温泉(约45亩)
→ 虎山长城·零公里 3km
✦ 动静分离:演艺/研学沿水岸(动区),二期酒店在背水侧(静区)。
✦ 动线闭环:入口→老街(逛吃)→小剧场(看)→水岸(抢渡日场)→返程老街(带走文创),半日闭环约4小时。
✦ 容量:瞬时承载约8,000人,日最大约2.5万人次;停车位一期800个+房车位联动国门湾。
✦ 市政:接驳专线站点设于入口广场;水电气讯与防洪按二期总规模一次敷设,避免二次开挖。

## Slide 6
壹 · 概念方案
一期业态与建筑面积清单
总建筑面积约19,000㎡;改造与轻建造优先
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
6
分区 | 建设内容 | 规模 | 功能/业态
A 入口广场 | 游客中心+仪式广场 | 3,000㎡建筑+广场 | 入伍登记NPC、寄存、护照发放、集散
B 支前老街 | 商街建筑(两层为主) | 12,000㎡ | 美食档口40+、文创店8、老字号6、NPC剧目点位10
C 小剧场群 | 室内小剧场×2(一期) | 2×750㎡·各约250座 | 《坑道》《战地医院》轮演;预留2个剧场基础
E 抢渡实景区 | 看台+水域舞台+设备库 | 看台1,500座 | 日场《抢渡鸭绿江》;旺季日2–4场
D 研学营地 | 营房+多功能教室 | 1,200㎡+场地 | 半日/一日课程;淡季承接团建
配套 | 停车/市政/景观 | 车位800个 | 接驳站、亮化、防洪与水岸整治
观点 对比参照:延安红街61公顷/1.5公里街区为成熟态;一期13公顷(200亩)约为其1/5,匹配丹东客流基数,避免「大而空」。

## Slide 7
壹 · 概念方案
12个月建设与开业时序
内容与工程双线并行;第13个月「五一」开业
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
7
工程线
M1–M3
土地整理·市政·防洪水岸
M3–M8
老街与游客中心主体
M6–M10
小剧场×2·看台与水域舞台
M9–M12
装修·景观·亮化·联调
内容线
M1–M4
剧本创作·导演团队组建
M4–M8
选角培训·服装道具·音乐制作
M8–M11
排练·设备进场·合成
M11–M12
带妆彩排·压力测试·试运营
运营线
M3–M6
招商(美食/文创/老字号)
M6–M9
商户进场装修·研学课程开发
M9–M12
预热营销·通票系统上线
M13
「五一」正式开业
观点 关键路径是内容线:剧本与导演团队必须在M1启动——工程可以压缩,内容打磨不能;宁可延期开业,不可带着平庸的戏开业。

## Slide 8
第 贰 章
投资估算
— 一期总投资约3.1亿元(概念级估算,精度±30%)
— 内容与演艺设备占约33%,「先内容后砖头」落在钱上
— 二期约3.2亿元,以一期数据达标为决策门槛
8

## Slide 9
贰 · 投资估算
一期投资估算表(概念级 ±30%)
单位:万元;取费按辽宁地区2026年造价水平估
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
9
科目 | 内容 | 估算(万元) | 占比
1 场地与基础设施 | 土地整理、市政管网、防洪水岸、停车与接驳 | 4,000 | 12.9%
2 建筑工程 | 支前老街12,000㎡、小剧场×2、游客中心、研学营地 | 9,700 | 31.3%
3 演艺工程 | 水岸看台与舞台土建、水效/烟火/声光电设备、小剧场舞美 | 6,600 | 21.3%
4 内容制作 | 日场演艺创排、小剧场剧目×4、NPC体系与服装道具 | 3,500 | 11.3%
5 景观环境 | 景观绿化、街区亮化、标识系统 | 2,500 | 8.1%
6 其他费用 | 设计咨询、开办培训、不可预见费(8%)、流动资金 | 4,700 | 15.2%
合计 |  | 31,000 | 100%
Chart: 投资结构
| 场地基础 | 建筑工程 | 演艺工程 | 内容制作 | 景观环境 | 其他
占比 | 12.9 | 31.3 | 21.3 | 11.3 | 8.1 | 15.2
观点 演艺工程+内容制作合计约1.01亿(占33%)——这是与「仿古街区」项目最大的区别:钱花在内容上,内容才是复游理由。

## Slide 10
贰 · 投资估算
二三期预留与投资决策门槛
一期数据说话,达标解锁,不达标止损
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
10
期次 | 建设内容 | 估算投资 | 启动条件(决策门槛)
一期(本案) | 支前老街+小剧场×2+日场抢渡+研学营地 | 约3.1亿元 | 即刻启动
二期 | 夜演大剧场(1,200座)+主题酒店(150间)+温泉 | 约3.2亿元 | 一期开业首年:客流≥70万、演艺转化≥30%、商户存活率≥80%
三期(弹性) | 小剧场扩至4–6个、水岸夜游、营地扩容 | 约1–1.5亿元 | 二期开业后:过夜率≥25%、全年EBITDA≥5,000万
✦ 资金组织建议:政府平台公司资本金约40%(含土地作价)+ 政策性贷款/专项债约40%(文旅基础设施方向)+ 社会资本约20%(演艺运营方跟投、商户联营保证金)。
✦ 风险控制:演艺设备与内容制作合同与票房对赌条款挂钩;商街采用「低保底+高抽成」租约,与商户共担爬坡期。
观点 总盘子约6.3–6.8亿分三期滚动,任何一期数据不达标即暂停加码——把「重资产沉没」风险锁在单期3亿的可承受范围内。

## Slide 11
第 叁 章
客流与收入测算模型
— 三情景:保守60万 / 基准100万 / 乐观150万人次
— 基准年收入约7,700万、EBITDA约2,145万、盈亏平衡约67万人次
— 附Excel联动模型:改黄色参数即自动重算
11

## Slide 12
叁 · 测算模型
测算逻辑与关键假设
口径:稳定运营年(开业第3年);首年按基准×70%爬坡理解
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
12
假设项 | 取值 | 依据
年客流(保守/基准/乐观) | 60 / 100 / 150万人次 | 基准=城市旗舰锚定率约15%;≈遵义1935单月120万的1/14强度
日场演艺转化率×票价 | 35% × 80元 | 免票入街聚客后的观演转化;票价取同类实景演艺区间下沿
小剧场转化率×均价 | 25% × 40元 | 多剧场轮演+通票含1场的加购逻辑
餐饮商业人均贡献 | 18元(租金+抽成口径) | 约合商户流水20%抽成,商户人均流水约90元
文创/研学/其他 | 8元 + 研学6%×150元 + 4元 | 研学对接学校/机关,淡季填舱
成本 | 固定4,400万 + 变动15% | 演职员约120人+运营80人、能耗物业、营销
观点 全部参数开放在Excel「01_假设」表黄色单元格,即改即算——本页数字是模型默认值,不是结论;决策请以敏感性区间看待。

## Slide 13
叁 · 测算模型
三情景测算结果
单位:万元/年;一期业态口径(夜演与酒店在二期)
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
13
Chart: 收入与EBITDA(万元/年)
| 保守(60万) | 基准(100万) | 乐观(150万)
收入合计 | 4620 | 7700 | 11550
EBITDA | -473 | 2145 | 5418
指标 | 保守 | 基准 | 乐观
年客流(万人次) | 60 | 100 | 150
收入合计(万元) | 4,620 | 7,700 | 11,550
EBITDA(万元) | -473 | 2,145 | 5,418
EBITDA率 | — | 27.9% | 46.9%
一期回收期(年) | — | 14.5 | 5.7
盈亏平衡:约67万人次/年(按基准人均77元口径)——即保守情景略低于平衡点,基准情景有约33万人次安全垫。
观点 回收期14.5年是「纯一期票据口径」;叠加二期夜演+酒店(过夜消费)与土地增值后,整体回收预计缩短至8–10年——一期的使命是验证,不是回本。

## Slide 14
叁 · 测算模型
月度客流与敏感性
冬季占比20%靠室内剧场与主题season支撑
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
14
Chart: 月度客流分布(基准100万)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
月客流(万人次,基准) | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5
EBITDA(万元) | 人均60元 | 人均77元 | 人均95元
客流60万 | -1,340 | -473 | 445
客流80万 | -320 | 836 | 2,060
客流100万 | 700 | 2,145 | 3,675
客流120万 | 1,720 | 3,454 | 5,290
客流150万 | 3,250 | 5,418 | 7,713
敏感性读法:客流跌破70万且人均低于77元即亏损——运营重心应放在「人均提升」(演艺转化与二消),其弹性大于客流拉新。
观点 Excel模型五张表:00使用说明 / 01假设(黄色可改) / 02收入 / 03成本利润 / 04月度 / 05敏感性,全公式联动,可直接用于向上汇报与银行尽调底稿。

## Slide 15
第 肆 章
演艺内容大纲
— 总叙事「出征之城·1950」:一条大江、一座城、最可爱的人
— 日场抢渡 · NPC任务线 · 小剧场群 · 夜演(二期)四层内容
— 季度上新机制对抗审美疲劳
15

## Slide 16
肆 · 演艺大纲
总叙事与四层内容体系
叙事母题:江的这一边是家,那一边是战场
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
16
总叙事「出征之城·1950」:以安东城1950年10月为时空切片——市井的烟火、集结的青春、渡江的决绝、后方的守望;不渲染仇恨,只讲「平凡人如何成为最可爱的人」。
第一层 · 街区NPC(常态)
免费,人人可遇
支前市井10个点位剧目,游客领任务成为「剧中人」
第二层 · 小剧场群(轮演)
40元/场,通票含1场
15–30分钟强情感小戏,室内四季可演
第三层 · 日场《抢渡鸭绿江》
80元,一期旗舰
水岸实景战争场面,每日2场旺季4场
第四层 · 夜演《鸭绿江·1950》
120元,二期旗舰
1,200座大剧场史诗歌舞,留客过夜引擎
观点 四层内容对应四个消费深度:白逛(免费)→ 浅看(40元)→ 必看(80元)→ 过夜(120元+住宿)——层层向上转化,免票不等于免费。

## Slide 17
肆 · 演艺大纲
日场旗舰《抢渡鸭绿江》分幕大纲
水岸实景 · 约30分钟 · 看台1,500座 · 每日2场(旺季4场)
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
17
幕次 | 时长 | 内容 | 舞台手段
序幕《江城十月》 | 3分钟 | 1950年10月的安东:江风、汽笛、市井声;广播骤响,气氛陡转 | 全场灯光渐暗,江面雾效
第一幕《集结》 | 7分钟 | 码头集结:新兵告别、老兵沉默、母亲塞进怀里的一把炒面 | 演员从观众席穿行入场,近距离告别戏
第二幕《炮火封江》 | 8分钟 | 敌机轰炸浮桥,工兵冒火抢修;水爆、烟火、机械桥体断裂复位 | 全剧技术高潮:水效+烟火+特技坠水
第三幕《抢渡》 | 9分钟 | 夜色强渡:百人方阵踏桥过江,攻打对岸据点;火光映江 | 观众席震动音效;据点爆破占位对岸
尾声《回望》 | 3分钟 | 硝烟散去,江面恢复平静;画外音:「他们中的很多人,再也没有回来」 | 全场肃立段落,禁止鼓掌提示——庄重收束
观点 创排要求:军事顾问+党史专家全程把关;尾声「静默段落」是全剧的精神落点,宁可牺牲「爽感」也要保住庄重。

## Slide 18
肆 · 演艺大纲
街区NPC任务线与小剧场群剧目
常态内容:让「逛街」变成「入戏」
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
18
NPC任务线「支前模范」(免费)
① 入伍登记处
领「支前通行证」,选择身份:民工/护士/文工团员
② 炒面坊
参与炒面打包任务,盖第一枚章
③ 军邮所
代写一封家书(可寄出/可带走),盖第二枚章
④ 担架队集合点
双人担架运送任务,盖第三枚章
⑤ 车站送别
参与整点「送别」群戏,授「支前模范」纪念章
小剧场群剧目表(一期开2个厅,轮演4剧目)
剧目 | 类型/时长 | 一句话内容
《坑道》 | 沉浸声光·20分钟 | 上甘岭坑道七天七夜,黑暗中的呼吸与歌声
《战地医院》 | 互动剧·25分钟 | 观众成为担架员与护士,亲历一场抢救
《一封家书》 | 独角戏·15分钟 | 军邮员读信,一封没有寄出的家书
《凯旋1953》 | 合家欢·20分钟 | 停战日的安东车站,重逢与等待
《1950年的冬天》 | 季节限定(冬) | 长津湖主题:严寒、坚守与「冰雕连」的注目礼
观点 NPC任务线的终点设计成「送别群戏」——它同时是游客的情感高潮与日场《抢渡》的天然导流口(送别的队伍正是即将渡江的人)。

## Slide 19
肆 · 演艺大纲
夜演《鸭绿江·1950》分幕大纲(二期旗舰)
1,200座大剧场 · 约60分钟 · 史诗歌舞 · 过夜引擎
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
19
序《江水安澜》
江畔渔歌与婚礼,1950年秋安东的寻常幸福
水袖群舞·江面纱幕投影
一幕《烽火骤起》
战火烧到江边,安东夜空的第一声警报
机械升降+全息空袭场面
二幕《雄赳赳》
誓师与渡江:军歌大合唱推向第一高潮
军歌交响改编·百人方阵
三幕《战地之春》
双线并行:前线坑道的歌声/后方支前的灯火
双层舞台上下切换
四幕《最可爱的人》
牺牲与铭记:雪落长津湖,英名墙亮起
全场星光·英名墙装置
尾声《山河无恙》
回到今天:断桥、银杏、江上晨光;和平即答案
儿童合唱·观众烛光互动
观点 定位对标《长恨歌》《只有河南》的情感浓度而非体量;每年迭代一幕、重要纪念年推特别版,并常设「老兵专场」公益场次。

## Slide 20
肆 · 演艺大纲
内容更新与运营机制
对抗审美疲劳:让常客永远有「没看过的丹东」
「鸭绿江·1950」一期方案·测算·演艺大纲
20
季度上新
NPC剧目每季度轮换2个点位;小剧场每年新增1部剧目(三期扩至6厅)
节令内容
清明「英名墙祭扫」、7·27停战纪念、10·25出征纪念、冬季长津湖季
共创机制
面向高校戏剧社/退役军人艺术团征集短剧,优胜者进驻小剧场公益场
内容审查
常设内容委员会(党史/军史顾问+文旅部门),剧本、讲解词、商业物料三审
三合一交付已完成,建议下一步:
① 委托专业机构开展选址地块勘察与合规预审(用地/防洪/军事设施距离) ② 演艺导演团队遴选(邀标2–3家) ③ 用Excel模型做资金方案压力测试后启动立项

## Slide 21
先把戏排好,再把街开张
一期3.1亿、200亩、12个月——规模不大,但每一分钱都花在「让人专程而来」的理由上。
数据达标,再谈二期;这是对丹东最负责任的建设方式。
鸭绿江畔 · 丹东真好